土木工事条件明示の手引き（案）

平成28年3月

福島県土木部

目　次

Ⅰ． はじめに

Ⅱ． 「手引き（案）」の活用

Ⅲ． 「手引き（案）」活用時の留意事項

Ⅳ．条件明示の項目別チェックリストと記載例

１　工事全般関係

２　工程関係

３　用地関係

４　環境対策関係

５　安全対策関係

６　工事用道路関係

７　仮設備関係

８　建設副産物関係

９　工事支障物件等

10　薬液注入関係

11　その他

Ⅰ． はじめに

平成26年6月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が改正され、第6条（発注者の責務）第5項において、「設計図書に適切に施工条件を明示するとともに、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合、設計図書に示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じた場合その他の場合において必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期の変更を行うこと。」とされた。

条件明示については、これまでも明示することに努めて来たが、工事によっては、明示される条件に不足があったり、条件の不明瞭により円滑な設計変更が図られないケースが見受けられ、受発注者や各業団体からも条件明示の徹底に対する強い要望が寄せられていました。

これらを受け、条件明示の徹底を図ることは、発注者と受注者の双方にとって不可欠で急務な課題であることから、「土木工事条 件明示の手引き（案）」を作成することと致しました。

「土木工事条件明示の手引き（案）」は、項目別チェックリストとその記載例を集約的に掲載したもので、この「土木工事条件明示の手引き（案）」について、発注者はもとより受注者におかれましても積極的に活用され、適正で円滑な施工に寄与することを心より願っています。

Ⅱ． 「手引き（案）」の活用

●発注者サイド

① 発注時の設計図書に明示する条件等の確認資料として活用できます。

② 積算や設計図書作成に先立ち、予め施工現場の条件、環境、制約等を調査・確認する際の手引きとして活用できます。

③ 積算担当者の現場確認も含め、事前調査・関係部署確認の効率化が図れます。

④ 施工経験の多少に関わらず、統一的な条件明示が図れます。

⑤ 具体の特記仕様書の作成にあたっては、別途、特記仕様書記載例の中から、必要な項目の選択の一助となります。

⑥ さらに、積算部署と監督部署が情報共有することにより、施工時の調整や協議の際の内訳データとして活用し、円滑化に寄与します。

●受注者（見積者）サイド

① 契約締結後の、契約書第１８条「条件変更等」の確認資料として活用できます。

② 施工途中において施工条件の変更や新たな課題が生じた場合における円滑な設計変更に活用できます。

③ 現場説明時の「質問事項」の検討資料として活用できます。

④ 現場条件の確認時の手引きとして位置付けることにより、現場調査・測量時のチェックリストや整理フォーマット（様式）として活用できます。

⑤ 施工経験の少ない場合には、参考資料として活用できます。

Ⅲ． 「手引き（案）」活用時の留意事項

本「手引き（案）」は、積算や設計図書、施工計画書等の作成時の参考資料として活用するものであり、請負契約上の拘束力を生ずるものではありませ ん。

・ 本「手引き（案）」は、既存の資料などを基にして作成しており、すべての施工条件を網羅しておりません。施工条件が手引きに当てはまらない場合には、必要に応じて適宜、明示事項を追加 して活用願います。

・ なお、「明示されない施工条件」や「明示事項が不明確な施工条件」がある場合については、従来どおり契約書の関連する条項に基づき、受発注者協議により適切に対応する必要があります。

Ⅳ． 条件明示の項目別チェックリストと記載例

条件明示チェックリスト

工事名	：	○　　○　　工事

作成日	：	平成○年○月○日

発注者	：	○　　○事務所　○　○課

目　次

１　工事全般関係

２　工程関係

３　用地関係

４　環境対策関係

５　安全対策関係

６　工事用道路関係

７　仮設備関係

８　建設副産物関係

９　工事支障物件等

１０　薬液注入関係

１１　その他